## tabuľka
Mesačný plán činnosti RT I. Banské
Dátum od 01.11. 2024 - do 30.11. 2024
Dátum | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
1.11.2024 - 30.11. 2024 | - zoznámenie a mapovanie potrieb komunity - plánovanie činnosti, koordinácia a sieťovanie členov rozvojového tímu, spolu s členmi rozvojových tímov organizácia aktivít - rozvoj spolupráce medzi miestnymi organizáciami - rozvoj spolupráce s miestnou samosprávou a s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - tvorba plánu činnosti - prezentácia Rozvojového tímu I.Banské na sociálnych sieťach - mapovanie terénu a potrieb obyvateľov - administrovanie a sumarizovanie administratívnych výstupov - príprava analýzy prostredia, podkladov ku komunitnému fóru - pomoc pri riešení krízových situácií | individuálna | Rozvojový pracovník plánovania | - zástupcovia organizácií, miestnej samosprávy - pracovníci rozvojového tímu - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské - sídla organizácií
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznamovanie sa s obyvateľmi komunity a mapovanie ich prirodzeného prostredia a potrieb obyvateľov, ktoré sú podkladom i pre realizáciu komunitného fóra - spolupráca so Základnou školou v Banskom B21ohľadom záškoláctva, informovanie a motivovanie detí a ich zákonných zástupcov o potrebe návštevy ZŠ - aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodiny so sociálnymi problémami v rámci MRK a ostatným obyvateľov - poskytovanie základných informácií v krízových situáciách - poskytovanie sociálnych intervencií a tvorba spisov klientov - poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach - sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov a vykonáva iné činnosti vo svojej pôsobnosti - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Sociálny pracovník | - obyvatelia miestnej komunity - všetci obyvatelia, ktorí vyžadujú intervenciu | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské - sídla organizácií
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznamovanie sa s obyvateľmi komunity a mapovanie ich prirodzeného prostredia a potrieb obyvateľov, ktoré sú podkladom i pre realizáciu komunitného fóra - zmapovanie situácie zamestnanosti resp. nezamestnanosti a zamestnateľnosti na území obci a pracovných príležitostí zo strany zamestnávateľov v blízkom i širšom okolí - poskytuje osobné pracovné poradenstvo - vyhľadávanie a sprostredkovanie zamestnania pre klientov - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo | - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské - sídla organizácií
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznámenie sa s komunitou, zmapovanie a analýza aktuálnej bytovej situácie - spolupráca s Nene pri identifikácii a eliminácii nepriaznivých bytových podmienok v súvislosti so zdravým vývojom dieťaťa - pomoc pri získaní príspevkov na bývanie v spolupráci so sociálnym pracovníkom - podpora v starostlivosti o spoločné priestranstvo, verejnú zeleň a pod. - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Rozvojový pracovník bývania | - obyvatelia miestnej komunity | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznámenie s komunitou a zmapovanie aktuálnych potrieb a problémov v živote mladých ľudí sídelnej komunity - analyzuje zistené údaje a informácie o mládeži v obci - podpora mládeže v jej osobnom rozvoji a rozvoji jej vedomostí, zručností a kompetencií - pripravuje a organizuje podujatia alebo programy pre mládež - doučovanie, tanenčný krúžok - spolupráca s kľúčovými partnermi v oblasti vzdelávania a práce s deťmi a mládežou zo sociálne vylúčeného prostredia - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež miestnej komunity (od 6 do 30 rokov) | =F13- prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské - sídla organizácií
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznámenie sa s komunitou a zmapovanie aktuálnych potrieb rodičov a ich detí - je prvý kontakt pre Nene - činnosť s rodinou, deťmi, matkami - organizácia „klubu mami“ - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Nenementorka | - nene - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské
1.11.2024 - 30.11.2024 | - zoznámenie sa s komunitou a zmapovanie aktuálnych potrieb rodičov a ich detí - činnosť s rodinou, deťmi, matkami - organizácia „klubu mami" - výber rodín s deťmi - administratíva a zápis intervencií | individuálna | Nene | - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - prirodzené prostredie obyvateľov - kancelária RT I. Banské
2024-11-04 | Obnova kríža v MRK - bývanie | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | - obyvatelia miestnej komunity | - terén | zrealizované
2024-11-06 | Zahrajme sa s deťmi - zamestnanosť | skupinová | Nene | - deti od 0 do 6 rokov | - okolie obecného úradu | zrealizované
2024-11-07 | Medzinárodný deň bez fajčenia - vzdelávanie | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež miestnej komunity | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-12 | Mamiklub - pôrodná babica - vzdelávanie | skupinová | Nenementorka | - matky s deťmi od 0 do 6 rokov | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-13 | Učíme sa nové zručností - protirómsky rasizmus | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo, Sociálny pracovník | - mládež miestnej komunity a mládež obce Banské | - terén | zrealizované
2024-11-18 | Finančná gramotnosť - vzdelávanie | skupinová | Nene | - deti od 0 do 6 rokov | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-20 | Zaspomínajme si - protirómsky rasizmus | skupinová | Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo, Sociálny pracovník | - obyvatelia obce Banské | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-21 | Deň študentov - zamestnanosť | skupinová | Rozvojový pracovník pre mládež | - mládež miestnej komunity | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-27 | Nelegálne skládky - beseda - bývanie | skupinová | Rozvojový pracovník pre bývanie | -obyvatelia miestnej komunity | - kancelária RT | zrealizované
2024-11-28 | Naučme sa správne pozdraviť - vzdelávanie | skupinová | Nenementorka | - deti a mládež | okolie obecného úradu | zrealizované
kód ITMS: 401406DNC5 Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.ec.europa.eu/esf

## inštrukcie
Deň | Činnnosť alebo aktivita (odborná činnosť, skupinová alebo komunitná aktivita) | Spôsob realizácie (skupinová, komunitná, individuálna) | Zodpovedný pracovník | Cieľové skupiny | poznámka (napr. kde sa aktivita koná)
dátum | pomenovanie - názov, v prípade potreby stručná informácia o obsahu (napr. pri skupinových a komunitných aktivitách), pravidelnosť (ide o pravidelnú alebo nepravidelnú aktivitu?) | uvádza sa: skupinová alebo komunitná alebo individuálna forma | meno a pozícia konkrétneho pracovníka, ktorý je za realizáciu zodpovedný (neuvádzajú sa mená všetkých zúčastnených pracovníkov) | čo najkonkrétnejšie | akákoľvek poznámka k aktivite, ktorú pracovník považuje za dôležitú zaznamenať
plán je mesačný, zasiela sa reg. koordinátorovi /nepodlieha jeho schváleniu/